关于“十二五”残疾人事业

专项资金执行情况抽查工作实施方案

为进一步加强“十二五”残疾人事业专项资金管理，全面掌握“十二五”残疾人事业专项资金执行情况，提高财政资金使用效益和管理水平，并为“十三五”残疾人事业专项资金需求测算提供相关依据，经中国残联领导批准，决定在6个省区开展“十二五”残疾人事业专项资金抽查工作。为保证工作的顺利进行，制定本实施方案。

一、专项抽查目标

（一）了解和掌握地方残联在项目实施、资金投入和执行中，责任履行和任务完成情况。

（二）避免出现资金下达缓慢、项目实施内容偏差、覆盖人群不全、随意扩大项目资金支出范围、项目管理不完善、财务管理不规范、项目实施缺乏质量控制、项目数据或记录失实等问题。

（三）总体评估项目实施效果，为研究测算“十三五”残疾人事业资金需求做准备。

二、专项抽查范围和对象

（一）项目范围。

经中央财政或中国残联安排专项资金支持的 “十二五”残疾人事业康复、教育、就业、扶贫、托养、宣传文化、体育、无障碍改造、燃油补贴、机构能力建设等项目。

（二）区间范围。

专项检查项目内容的区间为2011年1月1日至2013年12月31日。

（三）抽查对象。

辽宁、内蒙古、安徽、湖南、云南和陕西等6个省（区）残联。

每个省（区）除省级残联本级外另行抽查1个地级市和2个县（区）。

三、专项抽查内容和重点

（一）中央财政及中国残联专项资金安排、下达与使用情况。

1.审查专项资金是否按规定及时安排拨付，项目资金有无实际到位，有无影响到项目进度的情况。包括资金下拨过程中，财政部门根据项目任务安排年度预算情况；省级残联分配环节有无截留、挤占挪用资金以及擅自计提前期费用、管理费用等问题。

2.审查项目实施单位是否按批准的项目和规定用途使用专项资金，有无擅自改变投向的问题，有无虚列支出、转移资金、挤占挪用等违纪违规问题，评价专项资金使用的有效性。

3.审查资金使用是否按政策规定执行，有无违反规定擅自改变或扩大支出内容和超标准列支情况，评价专项资金政策执行的合规性。

（二）项目实施方案制定与执行情况。

审查是否制定了项目的实施方案，项目是否按照实施方案或者参照中国残联制定的实施方案执行。

（三）省级财政配套资金落实与到位情况。

了解配套资金筹集到位率。项目实施有无省级财政配套资金应筹资、应配套的资金没有及时筹集配套到位，以及是否存在虚假筹资、虚假配套。

（四）项目年度任务与目标完成情况。

审查项目年度任务与目标是否按要求完成，比较任务完成数占计划任务数的比重，考核任务完成率，对于未完成的任务，详细了解具体的原因。

（五）项目资金政府采购管理情况。

在政府采购、招投标方面，是否规范选择政府采购方式，有无不执行政府采购程序列支情况。

（六）财务管理制度是否全面完整，资金安排使用是否规范合理，会计监督措施是否健全有效。

1.审查专项资金各项财务管理制度是否建立健全，对资金的管理是否规范，监督是否及时有效，有无因制度不完善、管理不规范造成专项资金的损失浪费，或因管理办法或规章制度滞后导致项目资金使用效率低下。

2.审查专项资金是否专款专用。一是从账证及票据等原始凭证入手，检查资金使用程序是否合规，各项支出有无严密的审批手续；原始凭证是否规范、完整，支出内容是否真实，有无虚假发票和虚假业务发生，资金用途是否符合要求。二是使用过程是否体现合理、节约原则。检查各项支出是否精打细算，是否按期编制计划和办理申请报告。三是专项资金是否按照项目进度使用，有无因付款不及时而影响项目实施的情况。四是项目资金是否按要求单独核算、专款专用，有无项目资金记载混淆、项目资金支付混乱现象。

3.对采购货物是否验收登记入账，有无发放记录；应办理固定资产登记的，是否填写固定资产卡片，专人保管，有无账外资产或资产损失情况。

（七）总体评价与建议。

1.根据专项资金分配情况，评价资金的分配和安排是否合理。

2.根据专项资金使用情况，评价资金的管理和使用是否合规。

3.根据专项资金效益实现情况，评价项目实施是否达到预期效果，有无项目闲置、效益低下、损失浪费等问题。

4.总结项目执行情况，根据存在问题提出整改意见和措施，根据残疾人事业发展需要和地方残联意见建议，提出优化项目设置、改进和提高项目管理的合理化建议。

四、专项抽查依据

（一）《会计法》、《预算法》、《预算法实施条例》以及相关的财务准则、制度。

（二）《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》、《民间非营利组织会计制度》。

（三）《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》、《彩票公益金管理办法》。

（四）《中国残疾人事业“十二五”发展纲要专项资金管理办法》、《中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金管理办法》、《残疾人假肢矫形器装配及辅助器具流动服务车彩票公益金使用管理办法》、《残疾人康复托养机构设备补助管理办法》。

（五）《中国残疾人事业“十二五”发展纲要与配套实施方案》、《残疾人事业专项彩票公益金康复项目实施方案》、《残疾人事业专项彩票公益金贫困精神病患者医疗救助项目实施办法》、《残疾儿童康复救助“七彩梦行动计划”实施方案》、《残疾儿童康复救助“七彩梦行动计划”任务分配表和工作用表》等。

（六）《关于共同做好残疾人事业专项彩票公益金助学项目（学前教育）工作的通知》、《关于印发<阳光家园计划>的通知》。

（七）其他相关法律法规和内部规定。

五、专项抽查需要提供的资料

本次拟抽查的6个省区应做好相关准备工作，需准备以下资料现场备查：

（一）省级项目实施方案。

（二）省级项目管理制度及资金管理制度。

（三）中介机构对省（区）内“十二五”残疾人事业专项资金审计的审计报告等资料。

（四）预算批复、决算报告等预决算文件。

（五）省内任务、资金、物资等分配、下达明细表。

（六）项目总结、年度工作总结等总结性文件。

（七）省级残联项目财务账，现场审计单位项目财务账。

（八）反映项目执行过程的项目档案。

（九）反映项目实施效果的图片、报道等资料。

（十）与项目任务下达和完成情况有关的其他资料。

六、专项抽查的组织实施

（一）成立中国残联专项抽查工作领导小组。

组长：中国残联副理事长王梅梅

副组长：计财部副主任张全军

成员：维权部1人、组联部1人、康复部1人、教就部1人、计财部综合处、计划处和财务处各1人。

（二）本次专项检查拟委托会计师事务所等社会中介机构进行，分别组成6个审计小组。每个审计小组负责抽查1个省（区）。

（三）审计小组组长由中介机构负责此项工作的责任人担任，小组成员包括中介机构5人，中国残联1-2人。

（四）每个省（区）现场审计时间初步安排7个工作日。包括省级本级2个工作日、1个地级市1个工作日、2个县（区）各1个工作日，审计组与省级残联交换意见半个工作日，省内行程安排1个半工作日。

（五）专项检查现场审计工作时间初步确定自2014年6月底开始，到8月中旬结束，各省（区）具体时间征求地方意见后另行确定。

（六）2014年8月底前，由各审计小组分别出具审计报告，根据6省（区）审计报告形成专项抽查总报告。