附件1

“康乐关爱.健康之路”中国神经源性膀胱康复治疗培训项目实施方案

一、项目合作方式

- 伤友培训：为脊髓损伤、脊柱裂及脑积水患者义诊、咨询和康复治疗培训。

- 实物捐赠：导尿管及其他用品。

- 项目经费：共计19万人民币。（湖南省长沙市50000元人民币项目经费,其余每个项目实施单位20000元人民币项目经费）

二、主办和实施单位

主办单位：中国残疾人福利基金会、中国肢残人协会。

实施单位：北京市肢残人协会、上海市肢残人协会、江苏省肢残人协会、河南省肢残人协会、湖北省肢残人协会、湖南省肢残人协会、广东省肢残人协会、重庆市肢残人协会。

三、项目实施地点

北京市、上海市、南京市、郑州市、武汉市、长沙市、广州市、重庆市。

- 项目时间及出席人员

（一）由项目主办单位确定活动时间

（二）参加人员：中国肢残人协会领导，项目实施单位残联、肢协领导，受培训的残疾人代表，省、市新闻媒体记者。

五、相关工作要求

（一）请项目实施单位做好相关工作，组织不少于40名脊髓损伤、脊柱裂与脑积水患者参加义诊和培训，提供患者活动场地和相关设备，做好活动现场准备和组织协调。培训现场横幅、背景牌、电子显示屏内容（三种形式取一即可）统一如下：2017年“康乐关爱.健康之路”中国神经源性膀胱康复治疗培训项目。中国残疾人福利基金会、中国肢残人协会主办，XXX省（市）残联、肢残人协会承办。

（二）中国肢协与项目实施单位签订资助协议书（见附件1），一式两份签字盖章后原件寄回中国肢协。

（三）项目实施单位接到本方案后在7个工作日内向中国肢协报送本地项目实施方案。项目结束后10个工作日内项目实施单位需向中国肢协报送工作总结（包括新闻报道、照片、影像资料等）。

（四）项目实施过程中，实施单位需认真履职，严格遵守各项规定，同时积极争取当地残联的支持和配合。项目经费需专款专用，不得挪用。